## Slide 1: Voortgangsrapportage maatwerktraject ‘Zorgprogramma jonge mensen met dementie’
Oktober 2024

## Slide 2: Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Data-uitvraag gedaan bij verschillende nationale en regionale bronnen
Een domeinoverstijgende meedenkgroep geformeerd bestaande uit:
  Expertisecentrum dementie ZHN
  Expertisecentrum jmd Marente
  Regionale sociaalwerkorganisaties
  Transmuralis
  Common Eye (procesbegeleider)
In september een eerste sessie met deze groep gehad met als doel het ingerichte proces te toetsen en verfijnen, commitment op te halen hierin te participeren en ontbrekende partijen in beeld te brengen. Eind oktober staat een vervolgsessie gepland.

## Slide 3: Hoe verloopt de voortgang tov de planning?
In de aanvraag was als startdatum april 2024 vermeld. Uiteindelijk zijn we gestart in juni 2024. Oorzaak hiervan: proces van toekenning subsidie was langduriger dan voorzien.
Momenteel zitten we nog in de ontwerpfase van het traject. We nemen de tijd om dit samen met de meedenkgroep vorm te geven. Naar verwachting zal de planning begin november voor het vervolgproces gereed zijn.
De verwachting is dat de gewenste resultaten binnen het gestelde tijdspad van 1,5 jaar behaald zullen worden (afronding eind 2025)

## Slide 4: Wat zijn onze ervaringen tot nu toe?
Er zijn nauwelijks data beschikbaar over deze doelgroep.
  Na een uitgebreide uitvraag hebben we alleen gegevens ontvangen van de WLZ geïndiceerden jonger dan 65 jaar. Deze zijn niet specifiek te filteren op dementie. Ook de cijfers van de jonge mensen met dementie, die bekend zijn bij casemanagers en het expertisecentrum jmd zijn bekend. Dit geeft geen goed beeld bij de doelgroep.
Veel zorg/welzijnsorganisaties krijgen slechts heel beperkt te maken met deze groep. Alle stakeholders geven aan dat het belangrijk is dat de afstemming in de keten goed geregeld is voor deze doelgroep, maar gezien de veelheid van regionale ontwikkelingen is de bereidheid om actief deel te nemen in het ontwikkeltraject lager dan verwacht.
De ontwerpfase, waarin we het maatwerktraject concreter uitwerken op proces, is complexer dan voorzien. Naar verwachting is het gedetailleerde actieplan begin november gereed.

## Slide 5: Hoe nu verder?
We hebben een tweede sessie met de meedenkgroep voorbereid. Deze bijeenkomst vindt eind oktober plaats. Hierin zullen we via het proces van de persoon met dementie op jonge leeftijd in beeld brengen wat er nodig is en wie er betrokken moet zijn om hierin regionale afstemming te realiseren.
Per stakeholder wordt er bekeken of deelname in een kerngroep haalbaar is. En zo niet, hoe we de betrokkenheid dan gaan waarborgen.
Met Marente is gesproken over hun rol als Expertisecentrum jmd in de regio. Andere deelnemers van de meedenkgroep gaven aan dat zij vanuit de behoeften van de doelgroep een meer sturende rol in het proces mogen nemen.

## Slide 6
mariekezebregs@transmuralis.nl